## 2.1封-1 招标工程量清单封面(单项工程)
| D16实验室改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年02月21日
封-1

## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| D16实验室改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年02月21日 | 复核时间： | 2025年02月21日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.0 实验室室内项目 |  |  | 1
|  | A.1 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除二层办公室轻钢龙骨隔断墙2堵； 2.拆除一层办公室隔断墙2堵； 3.拆除卫生间隔墙1堵 | m2 | 64.66
2 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.卫生间地砖铲除2.卫生间混凝土地台拆除 | m2 | 4.35
3 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.水池2个、马桶1个、角阀4个、水管4.5米等卫生间设备 | 项 | 1
4 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具22套 | 套 | 22
5 | 011612001002 | 线管拆除 | 1.PVC线管、线路等拆除198米 | m | 198
6 | 011613001002 | 插座拆除 | 拆除旧插座含线盒 | 套 | 52
7 | 011613001003 | 电风扇拆除 | 拆除吊扇10个 | 套 | 10
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.暗装开关拆除23个 | 个 | 21
9 | 011614006001 | 窗帘轨拆除 | 1.窗帘、窗帘轨道拆除11组 | 1 | 11
10 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.卫生间给排水管道拆除 | 项 | 1
11 | 011610001001 | 木门拆除 | 拆除木门及门套16樘 | m2 | 16
12 | 011610002001 | 不锈钢门窗拆除 | 1.拆除不锈钢防盗门10樘，不锈钢防盗窗11扇 | 樘 | 21
13 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.外墙开排水孔50mm11个 2.外墙开给水孔20mm11个 3.外墙开排气扇孔180mm11个 4.外墙开弱电线管孔20mm7个 | 个 | 40
14 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.原13个门洞各切除2.6米*0.25米*0.1米厚度 | m3 | 3.38
15 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 实验室内墙面抹灰层铲除 | m2 | 449.18
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年2月21日
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年2月21日
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年2月21日
表-13

## 3.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年2月21日
表-20

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.0 实验室室内装饰项目 |  |  | 1
|  | A.1 门工程 |  |  | 1
1 | 010807002001 | 钢制实验室净化门头 | 1.成品定制钢制实验室净化钢化玻璃门头窗 | 樘 | 10
2 | 010802003002 | 钢制实验室净化门 | 1.成品定制钢制实验室净化门含套10樘带视窗 2.闭门器和顺序器安装 3.含门套，五金等一切配套安装设备 | 樘 | 10
3 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.卫生间铝合金玻璃门3樘 | 樘 | 3
|  | A.2 窗帘 |  |  | 1
4 | 010810001001 | 窗帘 | 1.成品加厚加密遮阳防火卷帘定制安装 | m2 | 45.65
|  | A.3 墙面工程 |  |  | 1
5 | 011406001001 | 室内抹灰面油漆 | 1、墙面三遍腻子三遍乳胶漆； | m2 | 449.18
6 | 011406002001 | 门洞、窗洞修补 | 1.门洞、窗洞钉子拆除，水泥修补找平2.门洞、窗洞批腻子三遍乳胶漆三遍 | m | 125.71
7 | 011207001001 | 实验室墙面木纹木塑装饰板 | 1.实验室墙面安装400宽枫木色木塑护墙板2.卫生间护墙板3米高度 | m2 | 345
8 | 011206002001 | 硬木板条墙面厚度20mm | 1.墙面20mm底板铺装 | m2 | 48
9 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 12*80mm深灰色木塑踢脚线 | m | 193
10 | 011502008001 | 护墙板装饰线条 | 2.安装护墙板专用L型配式线条2.护墙板阴、阳角线1.4米 | m | 268
|  | A.4 门牌 |  |  | 1
11 | 011507002001 | 门牌 | 1.定制铝制立体门牌15个 | 个 | 15
|  | A.5 楼地面装饰工程 |  |  | 1
12 | 011103004001 | 实验室专用地胶垫 | 1.原地面使用高分子聚脲做原饰面材料接缝蔽缝处理，满地面刮胶2.铺贴2毫米厚PVC实验室专用除菌地胶垫，地垫接缝做热胶处理 | m2 | 196.2
13 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 卫生间地面环氧树脂彩砂自流平地坪漆 | m2 | 38.7
14 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.门口金属压线条打胶压边 | m | 9.7
15 | 011302001001 | 卫生间吊顶天棚 | 1.天棚吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600铝板吊顶 | m2 | 38.7
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 011707004001 | 垃圾清运、保洁、材料二次搬运 | 1.投标人自行考虑 | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年2月21日
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年2月21日
表-12-3

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-12-4

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-12-5

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年2月21日
表-13

## 4.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年2月21日
表-20

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.0 安装工程 |  |  | 1
|  | A.1 206细胞房强、弱电 |  | 项 | 1
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.从配电间接5*10平方电缆线36米至细胞房电箱 | m | 180
2 | 030411002003 | 线槽 | 1.电缆线配4cm线槽 | m | 36
3 | 030404017002 | 细胞房配电箱 | 1.含箱体及箱内配置 2.明装 | 台 | 1
4 | 030411004007 | 网线 | 1.六类网线 | 100m | 0.8
5 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网络插座 | 个 | 4
6 | 030411005002 | 弱电箱 | 1.1个弱电箱明装配1个交换机； | 个 | 1
|  | A.2 101实验室强、弱电 |  | 项 | 1
7 | 030411004012 | 网线 | 1.六类网线 | 100m | 0.8
8 | 030411002007 | 线槽 | 1.配3cmpvc线槽 | m | 68
9 | 030502012002 | 信息插座 | 1.网络插座 | 个 | 4
10 | 030411005004 | 弱电箱 | 1.实验室明装1个弱电箱，1个交换机 | 个 | 1
11 | 030404017005 | 实验室电箱 | 1.含箱体及箱内配置 2.明装 | 台 | 1
12 | 030411004013 | 室外电箱配线 | 室外bv6mm²铜芯电线 | m | 144
13 | 030411004014 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 | m | 324
14 | 030411004015 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 | m | 108
15 | 030404034004 | 照明开关 | 1.单控开关 | 个 | 2
16 | 030411006008 | 接线盒 | 1、开关及插座接线盒 | 个 | 43
17 | 030404035009 | 五孔插座 | 1.16A五孔插座 | 个 | 39
18 | 030404035016 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座 | 个 | 2
19 | 030411002008 | 线槽 | 3cm明装PVC线槽 | m | 82
|  | A.3 103-104实验室强、弱电 |  | 项 | 1
20 | 030411004016 | 网线 | 1.六类网线 | 100m | 0.86
21 | 030411002009 | 线槽 | 1.配3cmpvc线槽 | m | 55
22 | 030502012003 | 信息插座 | 1.网络插座 | 个 | 4
23 | 030411005005 | 弱电箱 | 1.实验室明装1个弱电箱，1个交换机 | 个 | 1
24 | 030404017006 | 实验室电箱 | 1.含箱体及箱内配置 2.明装 | 台 | 1
25 | 030411004017 | 室外电箱配线 | 室外bv6mm²铜芯电线 | m | 120
26 | 030411004018 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 | m | 324
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030411004019 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 | m | 108
28 | 030404034005 | 照明开关 | 1.单控开关 | 个 | 2
29 | 030411006009 | 接线盒 | 1、开关及插座接线盒 | 个 | 24
30 | 030404035018 | 五孔插座 | 1.16A五孔插座 | 个 | 16
31 | 030404035019 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座 | 个 | 2
32 | 030411002010 | 线槽 | 5cm明装PVC线槽 | m | 45
|  | A.4 106-107实验室强、弱电 |  | 项 | 1
33 | 030411004020 | 网线 | 1.六类网线 | 100m | 0.85
34 | 030411002011 | 线槽 | 1.配3mpvc线槽 | m | 30
35 | 030502012004 | 信息插座 | 1.网络插座 | 个 | 4
36 | 030411005006 | 弱电箱 | 1.实验室明装1个弱电箱，1个交换机 | 个 | 1
37 | 030404017007 | 实验室电箱 | 1.含箱体及箱内配置 2.明装 | 台 | 1
38 | 030411004021 | 室外电箱配线 | 室外bv6mm²铜芯电线 | m | 105
39 | 030411004022 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 | m | 324
40 | 030411004023 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 | m | 108
41 | 030404034006 | 照明开关 | 1.单控开关 | 个 | 2
42 | 030411006010 | 接线盒 | 1、开关及插座接线盒 | 个 | 20
43 | 030404035011 | 五孔插座 | 1.16A五孔插座 | 个 | 16
44 | 030404035017 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座 | 个 | 2
45 | 030411002012 | 线槽 | 5cm明装PVC线槽 | m | 55
|  | A.5 204实验室强、弱电 |  | 项 | 1
46 | 030411004024 | 网线 | 1.六类网线 | 100m | 0.55
47 | 030411002013 | 线槽 | 1.配5cmpvc线槽 | m | 40
48 | 030502012005 | 信息插座 | 1.网络插座 | 个 | 4
49 | 030411005007 | 弱电箱 | 1.实验室明装1个弱电箱，1个交换机 | 个 | 1
50 | 030404017008 | 实验室电箱 | 1.含箱体及箱内配置 2.明装 | 台 | 1
51 | 030411004025 | 室外电箱配线 | 室外bv6mm²铜芯电线 | m | 105
52 | 030411004026 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 | m | 150
53 | 030411004027 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 | m | 108
54 | 030404034007 | 照明开关 | 1.单控开关 | 个 | 1
55 | 030411006011 | 接线盒 | 1、开关及插座接线盒 | 个 | 17
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
56 | 030404035020 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座 | 个 | 1
57 | 030404035021 | 五孔插座 | 1.16A五孔插座 | 个 | 15
58 | 030411002014 | 线槽 | 5cm明装PVC线槽 | m | 25
|  | A.6 205实验室强、弱电 |  | 项 | 1
59 | 030411004008 | 网线 | 1.六类网线 | 100m | 0.85
60 | 030411002005 | 线槽 | 1.配5cmpvc线槽 | m | 40
61 | 030502012006 | 信息插座 | 1.网络插座 | 个 | 4
62 | 030411005003 | 弱电箱 | 1.实验室明装1个弱电箱，1个交换机 | 个 | 1
63 | 030404017004 | 实验室电箱 | 1.含箱体及箱内配置 2.明装 | 台 | 1
64 | 030411004009 | 室外电箱配线 | 室外bv6mm²铜芯电线 | m | 105
65 | 030411004010 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 | m | 264
66 | 030411004011 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 | m | 108
67 | 030404034003 | 照明开关 | 1.单控开关 | 个 | 1
68 | 030411006007 | 接线盒 | 1、开关及插座接线盒 | 个 | 17
69 | 030404035024 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座 | 个 | 1
70 | 030404035025 | 五孔插座 | 1.16A五孔插座 | 个 | 15
71 | 030411002006 | 线槽 | 5cm明装PVC线槽 | m | 25
|  | A.7 207实验室强、弱电 |  | 项 | 1
72 | 030411004028 | 网线 | 1.六类网线网线 | 100m | 0.8
73 | 030411002015 | 线槽 | 1.配3mpvc线槽 | m | 30
74 | 030502012007 | 信息插座 | 1.网络插座 | 个 | 4
75 | 030411005008 | 弱电箱 | 1.实验室明装1个弱电箱，1个交换机 | 个 | 1
76 | 030404017009 | 实验室电箱 | 1.含箱体及箱内配置 2.明装 | 台 | 1
77 | 030411004029 | 室外电箱配线 | 室外bv6mm²铜芯电线 | m | 105
78 | 030411004030 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 | m | 324
79 | 030411004031 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 | m | 108
80 | 030404034008 | 照明开关 | 1.单控开关 | 个 | 1
81 | 030411006012 | 接线盒 | 1、开关及插座接线盒 | 个 | 23
82 | 030404035022 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座 | 个 | 2
83 | 030404035023 | 五孔插座 | 1.16A五孔插座 | 个 | 20
84 | 030411002016 | 线槽 | 5cm明装PVC线槽 | m | 45
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.8 209实验室强、弱电 |  | 项 | 1
85 | 030411004032 | 网线 | 1.六类网线 | 100m | 0.8
86 | 030411002017 | 线槽 | 1.配5cmpvc线槽 | m | 20
87 | 030502012008 | 信息插座 | 1.网络插座 | 个 | 4
88 | 030404017010 | 实验室电箱 | 1.含箱体及箱内配置 2.明装 | 台 | 1
89 | 030411004033 | 室外电箱配线 | 室外bv6mm²铜芯电线 | m | 75
90 | 030411004034 | 配线 | 室内bv2.5mm²铜芯电线 | m | 264
91 | 030411004035 | 配线 | 室内bv4mm²铜芯电线 | m | 108
92 | 030404034009 | 照明开关 | 1.单控开关 | 个 | 1
93 | 030411006013 | 接线盒 | 1、开关及插座接线盒 | 个 | 21
94 | 030404035026 | 三孔插座 | 1.20A三孔插座 | 个 | 1
95 | 030404035027 | 五孔插座 | 1.16A五孔插座 | 个 | 19
96 | 030411002018 | 线槽 | 3cm明装PVC线槽 | m | 30
|  | A.9 3间卫生间强电 |  | 项 | 1
97 | 030411004037 | 室外电箱配线 | 室外bv6mm²铜芯电线 | m | 75
98 | 030411001010 | 配管 | 公元PVC线管 | m | 25
99 | 030404034010 | 照明开关 | 1.单控开关 | 个 | 3
100 | 030411006014 | 接线盒 | 1、开关及插座接线盒 | 个 | 6
101 | 030404035015 | 插座 | 1.16A五孔插座 | 个 | 3
|  | A.10 排风扇、灯 |  | 项 | 1
102 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.3间卫生间安装600*600雷士平板灯安装 | 套 | 5
103 | 030404033002 | 静音轴流排风扇订购及安装 | 订购静音轴流排风扇、辅材及人工 | 台 | 11
104 | 030703011002 | 排风扇室内风口订购及安装 | 订购ABS风帽、辅材及人工 | 个 | 11
105 | 030412004002 | LED明装吊顶（280*1500） | LED明装吊灯120w（280*1500） | 套 | 22
|  | A.11 给排水 |  | 项 | 1
106 | 031001006001 | PPR给水 | 1.安装部位:室内外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN32*3.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6.含管件 7、公元/中财/联塑或同等品牌 | m | 128
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
107 | 031001006002 | PPR给水 | 1.安装部位:室内外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN20*2.3 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 6.含管件 7、公元/中财/联塑或同等品牌 | m | 65
108 | 040501005001 | 橡塑保温套管安装管道厚度30mm | 1.水管保温套管厚度30mm | 10m | 19.3
109 | 040502005001 | 角阀 | 20角阀安装 | 个 | 14
110 | 011706002002 | PVC水落管排水Φ50 | 1.安装排水管2.含辅料人工3、公元、联塑、金牛或同等品牌 | 10m | 6.5
111 | 011706002003 | PVC水落管屋面排水Φ110 | 1.外墙安装排水管98米2.含辅料人工3.地面污水管挖沟回填4.公元、联塑、金牛或同等品牌 | 10m | 9.8
112 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.脚手架使用，投标人自行考虑 | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-12

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年2月21日
表-12-1

## 5.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年2月21日
表-12-2

## 5.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年2月21日
表-12-3

## 5.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-12-4

## 5.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年2月21日
表-12-5

## 5.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年2月21日
表-13

## 5.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年2月21日
表-20