## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年07月14日 | 复核时间： | 2025年07月14日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年7月14日
表-02

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.16 拆除项目 |  |  |  | 1
1 | 011601001001 | 拆除包管道砖砌墙体 | 人工利用电锤及撬棍拆除包管道砖砌墙体 |  | m3 | 0.9
2 | 011605001001 | 地面瓷砖拆除 | 利用电锤拆除地面瓷砖装饰面层及水泥砂浆结合层 |  | m2 | 11.4
3 | 011605002001 | 墙面瓷砖拆除 | 利用电锤拆除墙面瓷砖装饰面层及水泥砂浆粘结层 |  | m2 | 4.28
4 | 011612002001 | 拆除蹲坑 | 人工利用电锤及撬棍拆除蹲便器及蹲坑砖砌体 |  | 套 | 1
5 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 人工拆除卫生间隔断 |  | m2 | 4.12
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 人工利用铲刀铲除墙面腻子涂料 |  | m2 | 41.7
7 | 011608002002 | 铲除水泥砂浆抹灰面 | 人工利用电锤及电动铲刀拆除墙面抹灰面层 |  | m2 | 41.7
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除矿棉板轻钢龙骨天棚 |  | m2 | 191.73
9 | 010802004001 | 拆除防盗门 | 人工利用电锤及撬棍拆除防盗门 |  | 樘 | 8
10 | 040205012001 | 拆除不锈钢防盗窗 | 人工利用手提砂轮机拆除不锈钢防盗窗 |  | m2 | 4.7
11 | 011605001002 | 洗漱台大理石板拆除 | 人工拆除洗漱池大理石台面板 |  | m2 | 5.46
12 | 020906001001 | 拆除铝塑板墙裙 | 人工拆除铝塑板墙裙及木工板基础 |  | m2 | 5.46
13 | 020906001002 | 拆除护墙板 | 人工拆除护墙板及木龙骨基础 |  | m2 | 10
14 | 011610002002 | 金属窗拆除 | 人工拆除铝合金推拉窗 1-2扇 |  | 樘 | 4
15 | 020512001001 | 练功房地面拆除木地板 | 练功房地面拆除复合木地板 |  | m2 | 73.75
16 | 011605001003 | 练功房地面瓷砖拆除 | 练功房地面拆除地面瓷砖装饰面层 |  | m2 | 73.75
17 | 030404033001 | 拆除换气扇 | 人工利用移动式脚手架登高拆除吊顶处嵌入式换气扇 |  | 套 | 1
18 | 030412005001 | 拆卸平板灯 | 人工利用工具式脚手架拆除损坏的嵌入式平板灯， |  | 套 | 42
19 | 011612002002 | 洗手池拆除 | 人工拆除洗漱台盆 |  | 套 | 1
20 | 031004014001 | 拆卸高杆带弯水龙头 | 拆除铁壳铜芯水嘴公称直径15mm以内 |  | 个 | 1
21 | 031004014002 | 拆卸三角阀 | 拆除三角阀公称直径15mm以内 |  | 组 | 1
22 | 031004014003 | 拆卸金属上水软管 | 拆除上水软管公称直径20mm以内 |  | 根 | 1
23 | 100704001001 | 全玻自由门 | 人工拆除无框玻璃门(双扇) |  | 樘 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年7月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 011610002001 | 金属门拆除 | 人工利用电锤及撬棍拆除双扇金属门 |  | 樘 | 1
25 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 人工利用铲刀及脚手架铲除墙面腻子及涂料 |  | m2 | 514.85
|  | A.13 装饰项目 |  |  |  | 1
26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.天棚吊筋H=750mmΦ10 2.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 简单面层规格600×600mm 简单 3.铝合金微孔方板天棚面层 搁在龙骨上 |  | m2 | 191.73
27 | 030412001001 | 安装平板灯 | 利用工具式脚手架安装新的嵌入式平板灯600*600mm LED 48w，灯具固定，接线接头使用电工胶布处理，并进行调试 |  | 套 | 42
28 | 010401012001 | 零星砌筑蹲坑及包管道 | 砼实心砖零星砌体(M5混合砂浆)砌筑蹲坑及包管道 |  | m3 | 1
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 清理墙面灰尘，批腻子并用砂纸打磨平整，涂刷乳胶漆3遍，涂料颜色不变 |  | m2 | 20.63
30 | 010904002001 | 涂刷聚氨酯防水层 | 1.卫生间地面及墙面涂刷聚氨酯防水层 2.聚氨酯防水层厚度3mm |  | m2 | 35
31 | 011102003001 | 练功房及会议室地面铺贴600*600瓷砖 | 练功房会议室及卫生间铺贴地面600*600mm瓷砖 水泥砂浆粘贴 |  | m2 | 85.15
32 | 011204003001 | 卫生间墙面粘贴300*600瓷砖 | 卫生间粘贴墙砖300*600 砂浆粘贴 墙面 |  | m2 | 12.33
33 | 011204003002 | 水池墙面粘贴400*800瓷砖 | 水池粘贴墙砖400*800砂浆粘贴 墙面 |  | m2 | 4.8
34 | 020204009001 | 铺贴门槛石 | 铺设灰土垫层，水泥砂浆粘贴过门石 |  | m | 3
35 | 011210006001 | 石膏板轻钢龙骨隔断 | 1.隔墙轻钢龙骨 2.石膏板墙面 3.墙体铺袋装矿棉保温隔音 4.石膏板墙面每增加一层石膏板 5.轻钢龙骨双层石膏板隔墙内部填充保温隔音棉 |  | m2 | 12.46
36 | 010801001002 | 安装木门（门框门扇） | 先安装木门门框墙体打入膨胀螺丝固定并用聚氨酯发泡胶填充缝隙，再安装门轴合页木门门扇， |  | 樘 | 8
37 | 010801006001 | 木门锁安装 | 安装新的锁体和锁芯，再安装新的门锁拉手 |  | 套 | 8
38 | 010801005001 | 安装木门框 | 安装木门门框墙体打入膨胀螺丝固定并用聚氨酯发泡胶填充缝隙 |  | 樘 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年7月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 010802001001 | 安装肯德基金属玻璃门门 | 肯德基平开门制安 断桥隔热铝型材双层中空钢化玻璃安装 |  | m2 | 4.38
40 | 010805001001 | 人脸识别电子门锁安装 | 1.安装读卡器 2.安装门禁控制器(双门) 3.安装电磁吸力锁 4.安装电动闭门器 5.安装出入口系统(双门) |  | 樘 | 1
41 | 010810002001 | 安装木窗帘盒 | 墙面定位打孔安装装配式木窗帘盒 |  | m | 22.15
42 | 010810001001 | 安装布艺窗帘 | 成品窗帘安装 亚麻布艺窗帘 |  | m2 | 48.73
43 | 031004006001 | 安装蹲式大便器 | 定位安装瓷蹲式大便器， |  | 套 | 1
44 | 031004006002 | 安装脚踏式冲洗阀 | 关闭卫生间进水总阀，安装脚踩式冲水阀，安装橡胶圈，打开卫生间进水总阀 |  | 套 | 1
45 | 031004007001 | 安装感应式小便器 | 安装立式小便器及感应式冲水器，安装三角阀及上水软管，再安装排水组件 |  | 组 | 1
46 | 030404033002 | 安装排风扇 | 利用工具式脚手架登高，安装轴流排风扇600*600 |  | 套 | 2
47 | 031008006001 | 安装拖把池 | 安装拖把池一组，含水嘴及排水组件一套 |  | 组 | 1
48 | 011501008001 | 安装镜柜 | 安装成品洗漱台柜及银镜（成品套装） |  | 套 | 1
49 | 040601012001 | 安装不锈钢水池 | 洗手池制作不锈钢厚＜1.2mm，焊接安装不锈钢托架不锈钢水池450*600*600 |  | 套 | 1
50 | 011505006001 | 安装毛巾杆(架) | 墙面定位打孔膨胀管螺丝固定安装不锈钢管 毛巾架 |  | 套 | 1
51 | 011505009001 | 安装肥皂盒 | 墙面定位打孔膨胀管螺丝固定安装不锈钢肥皂盒置物架 |  | 套 | 1
52 | 011505008001 | 安装卫生纸盒 | 墙面定位打孔膨胀管螺丝固定安装不锈钢卫生纸盒 |  | 套 | 1
53 | 011501001001 | 安装组合台盆柜 | 安装洗漱柜组合式台盆柜（成品）含洗漱台盆，水龙头，金属上水软管及三角阀 |  | 套 | 6
54 | 011501001002 | 安装茶水柜 | 安装实木制茶水柜（成品）大理石台面， |  | 套 | 1
55 | 031301018001 | 安装铝合金玻璃隔断工位桌 | 安装成品铝合金玻璃隔断工位桌 |  | 套 | 6
56 | 031301018002 | 办公椅 |  |  | 套 | 6
57 | 050102015001 | 墙面挂耐碱玻纤网格布 | 墙面布耐碱玻纤网格布 1层 |  | m2 | 514.85
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年7月14日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
58 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面 在刮糙面上批901胶混合腻子并用砂纸打磨平整、涂刷乳胶漆3遍颜色不变 |  | m2 | 514.85
59 | 010807001001 | 安装铝合金玻璃窗 | 安装铝合金玻璃窗，窗框缝隙处打胶填充 |  | m2 | 4.39
|  | A.8 水电项目 |  |  |  | 1
60 | 030411004001 | 配设2.5mm2电线 | 布设安装2.5mm2电线，穿入线槽安装固定 |  | m | 580
61 | 030411004002 | 配设4mm2电线 | 布设安装4mm2电线，穿入线槽安装固定 |  | m | 110
62 | 030408001001 | 布设电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设3*6mm2(三芯) |  | m | 100
63 | 030411002001 | 安装线槽 | 安装塑料线槽 |  | m | 133
64 | 030411006001 | 安装接线盒 | 普通接线盒明装 |  | 个 | 127
65 | 030413002001 | 砖墙面开槽 | 人工利用电锤及手提砂轮机墙面定位切割砖墙面开槽刨沟 |  | m | 15
66 | 030801016001 | 安装PPR供水管 | 热熔安装PPR给水管及内丝弯头顺水三通等配件 |  | m | 30
67 | 060105009001 | 安装PVC50排水管 | 室内承插PVC塑料排水管(零件粘接)DN50 |  | m | 30
68 | 060105009002 | 安装PVC110排水管 | 室内PVC承插塑料排水管(零件粘接)DN110 |  | m | 8
69 | 040801029001 | 安装照明开关 | 单联扳式开关安装(单控) |  | 个 | 11
70 | 030404035001 | 安装五孔插座 | 安装新的5孔10A单相插座 |  | 个 | 100
71 | 030404035002 | 安装空调插座 | 安装新的3孔16A单相插座 |  | 个 | 9
72 | 030404017001 | 安装强电箱 | 安装强电配电箱 |  | 台 | 2
73 | 030404017002 | 安装弱电箱 | 安装弱电箱 |  | 台 | 1
74 | 040804002001 | 布设安装网线 | 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放4对 |  | m | 360
75 | 030404035003 | 安装网络插座 | 安装光纤信息插座 |  | 个 | 22
76 | 011701001001 | 搭设及拆除脚手架 | 搭设及拆除脚手架檐高在12m以内层高在3.6m内 |  | m2 | 32
77 | 011707007001 | 地面及门窗覆膜保护 | 地面及门窗覆膜保护，共计192平米 |  | 项 | 1
78 | 010103002001 | 垃圾清理，打扫卫生 | 1、清理施工过程产生的而垃圾，打扫卫生五小工程车外运出校 2、整体施工区域保洁 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年7月14日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年7月14日
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年7月14日
表-13

## 3.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：汉中门10号楼一楼离退办搬迁装饰项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2025年7月14日
表-21