## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 荷花池环境整治 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年04月23日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 荷花池环境整治 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年04月23日 | 复核时间： | 2026年04月23日
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：荷花池环境整治 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 荷花池环境整治 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年4月23日
表-02

## 2.1封-1 招标工程量清单封面(单项工程)
| 荷花池环境整治 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年04月23日
封-1

## 2.2表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：荷花池环境整治 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 荷花池部分调整方案 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年4月23日
表-03

## 3.1封-1 招标工程量清单封面(单位工程)
| 荷花池环境整治 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年04月23日
封-1

## 3.2扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 荷花池环境整治 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年04月23日 | 复核时间： | 2026年04月23日
扉-1

## 3.3表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：荷花池环境整治 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月23日
表-04

## 3.4表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：荷花池环境整治 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 荷花池调整 |  |  |  | 1
1 | 050101010001 | 座椅基础 | 1.(C15泵送商品砼)垫层 2.人工开挖草坪并恢复 |  | 项 | 1
2 |  | 采购并安装户外座椅 | 采购并安装户外座椅（201不锈钢+菠萝格实木） |  | 组 | 12
3 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1.绿化土地平整:地表石子清理外运 |  | m2 | 93.2
4 | 050102002001 | 栽植灌木-兰花三七 | 1.种类:兰花三七，密度49株/m2 2.冠丛高:45cm 3.蓬径:40cm |  | m2 | 93.2
5 | 436778489001 | 拆除石坐凳，吊运至药园花房组装 | 1.综人工配合机械保护性拆除石凳 2.汽车式起重机25t，吊运至花房组装（局部距离不够人工搬运） 3、汽车倒运 4.人工组装 |  | 组 | 12
6 | 789457788001 | 机械清挖淤泥 | 1.挖机开挖淤泥 2.载重汽车8t，倒运至甲方指定地点 3.局部施工破坏恢复（草坪等） |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年4月23日
表-08

## 3.5表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：荷花池环境整治 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3%
4 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月23日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：荷花池环境整治 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
8 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3～0.8%
9 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月23日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：荷花池环境整治 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04%
12 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.02～0.04%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月23日
表-11

## 3.6表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：荷花池环境整治 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月23日
表-12

## 3.7表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：荷花池环境整治 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年4月23日
表-12-1

## 3.8表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：荷花池环境整治 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年4月23日
表-13

## 3.9表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格指数
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：荷花池环境整治 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2026年4月23日
表-22